ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΞΩΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΕΡΓΩΝ) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΙΙ

1. Γενικά για τη διαδικασία τροποποιήσεων

Πολλές φορές κατά τη διάρκεια του πράξης (έργου) ο Δικαιούχος δύναται να προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές – τροποποιήσεις στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενου του έργου που εκτελεί.  Αν και καλό θα είναι να αποφεύγονται οι συχνές τροποποιήσεις, εκτός εάν είναι  αναγκαίες, οι Δικαιούχοι για κάθε αλλαγή-τροποποίηση στην οποία θέλουν να προχωρήσουν ανεξάρτητα εάν είναι ήσσονος ή ουσιώδης σημασίας τροποποίηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Οδηγό του Προγράμματος είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ σχετικό αίτημα τροποποίησης. Καλό είναι προτού υποβάλλουν το αίτημα να έρχονται σε επαφή και συνεννόηση με τα στελέχη του αρμόδιου εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος  είναι δυνατές δύο μόνο τροποποιήσεις του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης (εξαιρούνται οι παρατάσεις και τα αιτήματα ήσσονος σημασίας σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος) και εφόσον με την αιτούμενη διαμόρφωση ή τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα καθώς και τα κριτήρια βαθμολόγησής του. Σημειώνεται ότι δεν γίνεται δεκτό αίτημα αύξησης του εγκεκριμένου συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου. Επίσης οι δαπάνες ΑμΕΑ δεν δύναται να μεταφέρονται σε άλλη κατηγορία δαπανών, καθώς επίσης να καταργηθούν εφόσον έχουν εγκριθεί στο επενδυτικό σχέδιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δικαιούχος υποβάλλει τεκμηριωμένη αίτηση στον αρμόδιο ΕΦΔ, το αργότερο μέχρι τρεις μήνες πριν την ημερομηνία του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του επενδυτικού έργου, με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (προσφορές προμηθευτών, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.) ο οποίος εισηγείται σχετικά στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Δράσης και εκδίδεται σχετική τροποποιητική Απόφαση.

Κατά συνέπεια για τη διενέργεια μίας τροποποίησης  θα πρέπει ο Δικαιούχος:

α) Να έρθει σε επικοινωνία με τα στελέχη του αρμόδιου εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ για τις αλλαγές-τροποποιήσεις στις οποίες προτίθεται να  προχωρήσει προκειμένου να έχει ενημέρωση για τον τρόπο υποβολής του σχετικού του αιτήματος αλλά και τα σημεία που πρέπει να προσέξει για την αιτιολόγησή του.

β) Να υποβάλλει αναλυτικό αίτημα στο οποίο θα περιγράφονται οι  τροποποιήσεις του έργου με τη σχετική τους τεκμηρίωση και αιτιολόγηση. Το αίτημα αποστέλλεται τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και σε έντυπη μορφή  στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης και θα φέρει σφραγίδα της επιχείρησης και υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου αυτής.

Επισημαίνεται ότι ο Δικαιούχος πρέπει να είναι προσεκτικός στις τροποποιήσεις στις οποίες θέλει να προχωρήσει καθώς, είτε η Αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», είτε ο ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με το περιεχόμενο του αιτήματος, που έχουν την ευθύνη αξιολόγησής του, θα λαμβάνουν υπόψη εκτός των άλλων  για την τελική γνωμοδότηση/απόφασή τους  :

- τα κριτήρια επιλεξιμότητας

- τα κριτήρια αξιολόγησης

- τη σκοπιμότητα της τροποποίησης και την ισοδυναμία της νέας προτεινόμενης λύσης

Κατά συνέπεια για κάθε αίτημα τροποποίησης που υποβάλλεται γίνεται εκ νέου μία ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση του αιτήματος σε σχέση με τις επιπτώσεις του στη βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις αιτημάτων που οδηγούν σε βαθμολογία κάτω από τη βάση που ορίζει ο Οδηγός του Προγράμματος, τα οποία και απορρίπτονται.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι εφόσον ο Δικαιούχος προχωρήσει στην υλοποίηση του αιτήματός του προτού λάβει επίσημη απάντηση από τον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, αυτή γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη.

Επίσης, ταυτόχρονα με την γραπτή ενημέρωσή του Δικαιούχου για την απόρριψη/έγκριση του αιτήματος τροποποίησης που υπέβαλλε στον ΕΦΕΠΑΕ.

2. Xρήσιμες Επισημάνσεις για την υποβολή των αιτημάτων τροποποίησης:

- Το αίτημα τροποποίησης υποβάλλεται τόσο σε έντυπη μορφή από τον Δικαιούχο με υπογραφή και σφραγίδα του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης  στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, καθώς επίσης αποστέλλεται και ηλεκτρονικά.

- Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κάθε αιτήματος τροποποίησης, είτε αξιολογείται από τον ΕΦΕΠΑΕ είτε από την Επιτροπή Παρακολούθησης, κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Δικαιούχο μέσω επιστολής.

- Υπάρχουν οι εξής κατηγορίες αιτημάτων :

1. Τροποποίηση Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου πράξης

2. Τροποποίηση Χρηματοδοτικού Σχήματος της πράξης (χωρίς να συνοδεύεται από καμία άλλη τροποποίηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της πράξης-επένδυσης)

3. Τροποποίηση Μετοχικής ή Εταιρικής Σύνθεσης, ή/και Νομικής Μορφής, ή/και Επωνυμίας του Δικαιούχου

4. Αντικατάσταση Νόμιμου εκπρόσωπου πράξης

5. Αντικατάσταση Υπεύθυνου πράξης

6. Παράταση ολοκλήρωσης πράξης

7. Αλλαγή έδρας / τόπου υλοποίησης πράξης

8. Αλλαγή προμηθευτή/ων χωρίς αλλαγή στο κόστος της δαπάνης και των τεχνικών χαρακτηριστικών της εγκριθείσας δαπάνης (συμπεριλαμβάνονται επίσης αλλαγή συμβούλου μελετών, σύνταξης και παρακολούθησης υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, φορέων πιστοποίησης χωρίς καμία αλλαγή στο κόστος της εγκριθείσας δαπάνης)

9. Αίτημα παραίτησης από το πρόγραμμα.

Σε σχέση με τα παραπάνω :

α)  Η επιλογή για υποβολή αιτήματος αλλαγής χρηματοδοτικού σχήματος (Κατηγορία 2) θα είναι δυνατή μόνο όταν η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά αποκλειστικά και μόνο στην αλλαγή στο χρηματοδοτικό σχήμα (π.χ. μη λήψη δανείου, ή μέρος της ιδίας συμμετοχής να καλυφθεί με δάνειο που δεν  προβλεπόταν στην υποβληθείσα πρόταση)

β) Εφόσον η επιχείρηση θέλει να υποβάλλει αίτημα αλλαγής φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και χρηματοδοτικού σχήματος ή αίτημα αλλαγής φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που έχει επιπτώσεις στο χρηματοδοτικό σχήμα της πράξης, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (Κατηγορία 1)

Παραδείγματα  :

1) Ένας Δικαιούχος που θέλει να αντικαταστήσει μέρος του εξοπλισμού (π.χ. ένα μηχάνημα 100.000 €) και συμβουλευτικές υπηρεσίες (π.χ μια μελέτη) με αντίστοιχες δαπάνες (νέο μηχάνημα και μία άλλη μελέτη) όπου με βάση τις νέες δαπάνες παρατηρείται αυξομείωση του π/υ της πράξης με αντίστοιχες αυξομειώσεις στο χρηματοδοτικό σχήμα τότε υποβάλλει αίτημα στην κατηγορία 1 (Τροποποίηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου) στο οποίο θα περιγράψει αναλυτικά τις προτεινόμενες αλλαγές του επενδυτικού σχεδίου τόσο στις κατηγορίες δαπανών του εξοπλισμού και των συμβουλευτικών υπηρεσιών όσο και στο χρηματοδοτικό σχήμα.

2) Ένας Δικαιούχος που θέλει να τροποποιήσει μέρος του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης του (π.χ. αντικατάσταση μέρους του εγκεκριμένου εξοπλισμού ή του λογισμικού) και ταυτόχρονα θέλει να αιτηθεί τη λήψη δανείου που δεν προβλεπόταν στην εγκριτική απόφαση της πράξης, τότε υποχρεωτικά θα υποβάλλει αίτημα στην κατηγορία 1 (Τροποποίηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου) στο οποίο θα περιγράψει αναλυτικά όλες τις προτεινόμενες τροποποιήσεις σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

γ) Οι επιλογές με α/α 2 έως 8 δεν υπόκεινται στον περιορισμό της έγκρισης μέχρι και δύο τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράμματος.

δ) Αίτημα παραίτησης από το πρόγραμμα ο Δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στη διάρκεια υλοποίησης του έργου του.

ε) Κατά την υποβολή αιτήματος τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μεσούσης της υλοποίησης της πράξης θα πρέπει να τηρούνται τα ανώτατα όρια ανά κατηγορία δαπάνης στον προτεινόμενο προϋπολογισμό της έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό του προγράμματος.

- Εφόσον ο Δικαιούχος υποβάλει αίτημα επαλήθευσης/ πιστοποίησης δαπανών και:

α) είτε κατά την εξέταση του αιτήματος  επαλήθευσης

β) είτε κατά τον επί τόπου έλεγχο

διαπιστωθεί τροποποίηση για την οποία δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα, τότε ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει σχετικό αίτημα τροποποίησης , κατόπιν υπόδειξης του ΕΦΕΠΑΕ.

Με την υλοποίηση του ΠΣΚΕ για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης θα υπάρξουν αναλυτικότερες οδηγίες.

3. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης για την υποβολή και αξιολόγηση των αιτημάτων τροποποίησης

Προκειμένου να αξιολογηθούν σωστά τα αιτήματα τροποποιήσεων των δικαιούχων θα πρέπει αυτά να συνοδεύονται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά που θα τεκμηριώνουν το περιεχόμενο του αιτήματος. Στην κατεύθυνση αυτή και προς διευκόλυνση τόσο των Δικαιούχων όσο και των στελεχών των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ που θα εμπλακούν στην διαδικασία ελέγχου/αξιολόγητης των αιτημάτων τροποποίησης παρατίθεται ενδεικτικός πίνακας εγγράφων που πρέπει να συνοδεύουν το αίτημα τροποποίησης πράξης του Δικαιούχου.

Εξυπακούεται ότι ο ΕΦΕΠΑΕ δύναται να ζητήσει και επιπρόσθετα δικαιολογητικά προκειμένου να έχει το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων για τον έλεγχο και την αξιολόγηση του αιτήματος τροποποίησης.

Υπενθυμίζεται ότι στο παράρτημα V του Οδηγού του προγράμματος όπως και στις οδηγίες υλοποίησης των έργων που θα αποστείλει ο ΕΦΕΠΑΕ παρατίθενται τα παραδοτέα που πρέπει να υποβάλλει ο Δικαιούχος για την πιστοποίηση της δαπάνης που υλοποιεί ανάλογα βέβαια το είδος της τροποποίησης που εγκρίθηκε.

| Α/Α | Ενδεικτικά αιτήματα Τροποποίησης | Βασικά Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης αιτήματος τροποποίησης |
| --- | --- | --- |
| 1 | Αντικατάσταση εξοπλισμού | Αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με τις οδηγίες Αναλυτική προσφορά όπου το περιεχόμενο της θα τηρεί τις οδηγίες που αναφέρονται στη σελ. 45 του Οδηγού του Προγράμματος Prospectus (εφόσον είναι εφικτό) Προτιμολόγια Δελτία Αποστολής, Τιμολόγια, Παραστατικά εξόφλησης, βεβαιώσεις καινουργές και αμεταχείριστου (εφόσον ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ έχει ήδη προχωρήσει στην τροποποίηση πρωτύτερα της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος τροποποίησης) Στην περίπτωση που η αξία του νέου εξοπλισμού υπερβαίνει τις 70.000,00 € τότε θα προσκομίζονται: Επικυρωμένο αντίγραφο των παραστατικών πώλησης του συγκεκριμένου εξοπλισμού από τον κατασκευαστικό οίκο προς τον προμηθευτή του Δικαιούχου (σίγουρα για την πιστοποίηση-ενημέρωση δικαιούχου εφόσον δεν το προσκομίσει) Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι ο συγκεκριμένος προμηθευτής αποτελεί νόμιμο αντιπρόσωπό του. |
| 2 | Αντικατάσταση λογισμικού | Αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με τις οδηγίες Αναλυτική προσφορά όπου το περιεχόμενο της θα τηρεί τις οδηγίες που αναφέρονται στη σελ. 45 του Οδηγού του Προγράμματος Prospectus (εφόσον είναι εφικτό) Τυχόν Προτιμολόγια Δελτία Αποστολής, Τιμολόγια, Παραστατικά εξόφλησης, άδειες χρήσης (εφόσον ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ έχει ήδη προχωρήσει στην τροποποίηση πρωτύτερα της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος τροποποίησης) |
| 3 | Αντικατάσταση μεταφορικού μέσου | Αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με τις οδηγίες Αναλυτική προσφορά όπου το περιεχόμενο της θα τηρεί τις οδηγίες που αναφέρονται στη σελ. 45 του Οδηγού του Προγράμματος Prospectus (εφόσον είναι εφικτό) Τυχόν Προτιμολόγια Άδεια κυκλοφορίας, Παραστατικά αγοράς (τιμολόγιο, δελτίο αποστολής,..) εφόσον ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ έχει ήδη προχωρήσει στην τροποποίηση πρωτύτερα της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος τροποποίησης) |
| 4 | Αντικατάσταση προμηθευτών χωρίς καμία αλλαγή στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στην αξία της δαπάνης | Αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με τις οδηγίες Αναλυτική νέα προσφορά όπου το περιεχόμενο της θα τηρεί τις οδηγίες που αναφέρονται στη σελ. 45 του Οδηγού του Προγράμματος Prospectus (εφόσον είναι εφικτό) Τυχόν Προτιμολόγια Παραστατικά αγοράς (τιμολόγιο, δελτίο αποστολής,..) εφόσον ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ έχει ήδη προχωρήσει στην τροποποίηση πρωτύτερα της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος τροποποίησης) Στην περίπτωση εξοπλισμού που η αξία του νέου εξοπλισμού υπερβαίνει τις 70.000,00 € τότε θα προσκομίζονται: Επικυρωμένο αντίγραφο των παραστατικών πώληση του συγκεκριμένου εξοπλισμού από τον κατασκευαστικό οίκο προς τον προμηθευτή του Δικαιούχου Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι ο συγκεκριμένος προμηθευτής αποτελεί νόμιμο αντιπρόσωπό του. |
| 5 | Αντικατάσταση κτηριακών δαπανών | Αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με τις οδηγίες Αναλυτική προσφορά όπου το περιεχόμενο της θα τηρεί τις οδηγίες που αναφέρονται στη σελ. 45 του Οδηγού του Προγράμματος Αναλυτική προμέτρηση (περιγραφή εργασιών, ποσότητα, μονάδα μέτρησης, τιμή ανά μονάδα μέτρησης, συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ) Υ.Δ. Ν15599/86 με το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου του Δικαιούχου όπου θα δηλώνει ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες(οικονομικές και μη) με τον προηγούμενο προμηθευτή (ανάλογα με το είδος της τροποποίησης και εφόσον χρήζει απαραίτητο από τον εταίρο) Τυχόν σχέδια των προτεινόμενων τροποποιήσεων ανάλογα με το περιεχόμενο της τροποποίησης Παραστατικά αγοράς, τυχόν νέες άδειες, κ.λ.π. εφόσον εφόσον ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ έχει ήδη προχωρήσει στην τροποποίηση πρωτύτερα της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος τροποποίησης ) |
| 6 | Αντικατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και διαχειριστικών συστημάτων | Αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με τις οδηγίες Αναλυτική προσφορά όπου το περιεχόμενο της θα τηρεί τις οδηγίες που αναφέρονται στη σελ. 45 του Οδηγού του Προγράμματος Υ.Δ. Ν15599/86 με το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου του Δικαιούχου όπου θα δηλώνει ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες(οικονομικές και μη) με τον προηγούμενο προμηθευτή/σύμβουλο Ιδιωτικό Συμφωνητικό θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ, παραστατικά παροχής υπηρεσιών νέου συμβούλου, εφόσον ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ έχει ήδη προχωρήσει στην τροποποίηση πρωτύτερα της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος τροποποίησης |
| 7 | Αντικατάσταση Φορέα πιστοποίησης | Αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με τις οδηγίες Αναλυτική προσφορά όπου το περιεχόμενο της θα τηρεί τις οδηγίες που αναφέρονται στη σελ. 45 του Οδηγού του Προγράμματος Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι ο νέος Φορέας θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένος και διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ ή διεθνή οργανισμό. Τιμολόγια, ΑΠΥ, κ.λ.π. παραστατικά σε περίπτωση που η τροποποίηση έχει υλοποιηθεί πριν την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος |
| 8 | Αντικατάσταση συμβούλου οργάνωσης και υποστήριξης | Αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με τις οδηγίες Υ.Δ. Ν15599/86 με το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου του Δικαιούχου όπου θα δηλώνει ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες (οικονομικές και μη) με τον προηγούμενο προμηθευτή Αναλυτική προσφορά όπου το περιεχόμενο της θα τηρεί τις οδηγίες που αναφέρονται στη σελ.45 του Οδηγού του Προγράμματος Θεωρημένο Ιδιωτικό Συμφωνητικό, δελτία αποστολής, Τιμολόγια, ΑΠΥ σε περίπτωση που η τροποποίηση έχει υλοποιηθεί πριν την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, |
| 9 | Αλλαγή Νομικής Μορφής | Ανάλογα με την νομική μορφή ζητούνται τα βασικά στοιχεία ενώ ο Δικαιούχος ενημερώνεται για τις υποχρεώσεις του. |
| 10 | Παράταση ολοκλήρωσης | Αίτημα παράτασης σύμφωνα με τις οδηγίες όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι παράτασης και θα συνοδεύονται από σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης που θεωρεί αναγκαία η επιχείρηση για την τεκμηρίωσή του. |
| 11 | Παράταση ολοκλήρωσης λόγω ανωτέρας βίας | Αίτημα παράτασης σύμφωνα με τις οδηγίες Τεκμήρια που κατά την κρίση του Δικαιούχου τεκμηριώνουν την ανωτέρα βία |
| 12 | Αντικατάσταση μίας δαπάνης του έργου(εξοπλισμός/λογισμικό/κτηριακές επεμβάσεις/…) με την εκπόνηση μίας μελέτης | Αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με τις οδηγίες Αναλυτική προσφορά μελέτης όπου το περιεχόμενο της θα τηρεί τις οδηγίες που αναφέρονται στη σελ.29 του Οδηγού του Προγράμματος Θεωρημένο Ιδιωτικό Συμφωνητικό, δελτία αποστολής, Τιμολόγια, ΑΠΥ σε περίπτωση που η τροποποίηση έχει υλοποιηθεί πριν την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος |
| 13 | Αίτημα αλλαγής μετοχικής σύνθεσης | Αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με τις οδηγίες Στοιχεία νέας μετοχικής σύνθεσης Καταστατικά/Σχέδια καταστατικών, έγγραφα που τεκμηριώνουν τη μετοχική σύνθεση εφόσον έχουν δρομολογηθεί (ΦΕΚ σύστασης για ΕΠΕ) Στοιχεία τυχόν συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων Υ.Δ. Νόμιμου Εκπροσώπου με θεώρηση γνησίου υπογραφής για την τήρηση του κριτηρίου De miminis (αντίστοιχη δήλωση υποβλήθηκε με την πρόταση) |
| 14 | Αντικατάσταση Νόμιμου Εκπροσώπου/Υπεύθυνου Έργου | Αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με τις οδηγίες Στοιχεία νέου Νόμιμου Εκπροσώπου/Υπεύθυνου έργου συνοδευόμενα από τεκμήρια εκπαίδευσης, εργασιακής εμπειρίας, κατάρτισης, ερευνητικής δραστηριότητας Στοιχεία συνδεδεμένων/συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (εφόσον απαιτούνται) Υ.Δ. Νόμιμου Εκπροσώπου με θεώρηση γνησίου υπογραφής για την τήρηση του κριτηρίου De miminis σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα (εφόσον απαιτείται-αντίστοιχη δήλωση υποβλήθηκε με την πρόταση) |
| 15 | Αίτημα παραίτησης από το πρόγραμμα | Αίτημα παραίτησης με αναφορά στους λόγους παραίτησης. Τυχόν επισυναπτόμενα έγγραφα είναι στη διακριτική ευχέρεια του δικαιούχου ανάλογα με το λόγο παραίτησης. |
| 16 | Αντικατάσταση δαπανών εκθέσεων/δαπανών προβολής | Αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με τις οδηγίες Προσφορές από προμηθευτές/φορείς Τιμολόγια, ΑΠΥ, Ιδιωτικά συμφωνητικά θεωρημένα στη ΔΟΥ, Συμβάσεις εφόσον έχει ήδη υλοποιηθεί η τροποποίηση Τυχόν επιπλέον έγγραφα/τεκμήρια είναι στη διακριτική ευχέρεια του δικαιούχου |
| 16 | Προσθήκη δαπάνης τεχνογνωσίας/αντικατάσταση τεχνογνωσίας | Αίτημα τροποποίησης σύμφωνα με τις οδηγίες Αναλυτική προσφορά τεχνογνωσίας με σαφή περιγραφή και ανάλυση του επιδιωκόμενου αποτελεσμάτων και των παραδοτέων που θα υποβληθούν. Τιμολόγια, ΑΠΥ, Ιδιωτικά συμφωνητικά θεωρημένα στη ΔΟΥ, Συμβάσεις εφόσον έχει ήδη υλοποιηθεί η τροποποίηση. Τυχόν επιπλέον έγγραφα/τεκμήρια είναι στη διακριτική ευχέρεια του δικαιούχου. |

Συνδυαστικές περιπτώσεις αντιμετωπίζονται ανάλογα όπως και η κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών τεκμηρίωσης,  σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.

Ειδικές περιπτώσεις αντιμετωπίζονται κατόπιν συνεννόησης της επιχείρησης με τα αρμόδια στελέχη του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ.